## Planilha1
PROJECT BACKLOG | [7 empty] | PONTOS POR SPRINT
Tipo | Numeração | Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Valor | Sprint | Sprint 1 | 47 Pontos
Não Funcional | RNF- 1.0 | Design das Telas | Confecção de todos os designs das telas necessárias | Essencial | G | 13 | 1
[8 empty] | Sprint 2 | 49 Pontos
Funcional | RF - 1.0 | Modelagem e Script Banco de Dados | Desenvolvimento do script e da modelagem do banco de dados MySQL | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 3 | 49 Pontos
[8 empty] | Sprint 4 | 49 pontos
Funcional | RF - 2.0 | Banco de Dados na VM | Transferir o banco de dados para a VM e criar um usuário específico para o linux | Essencial | P | 5 | 1 | Média | 48,5 Pontos
Prazo de entrega: 28/Maio - 4 semanas
Funcional | RF - 3.0 | Criação da Página Home | Criação da página home que irá conter informações sobre o projeto | Essencial | M | 8 | 1
Funcional | RF - 4.0 | Criação da Página de Cadastro | Criação da página home que irá conter o formulário de cadastro | Essencial | P | 5 | 1
Funcional | RF - 5.0 | Verificações do formulário de cadastro | Função responsável por verificar se os campos estão inseridos corretamente | Essencial | PP | 3 | 1
Funcional | RF - 6.0 | Criação da página de Login | Criação da página home que irá conter o formulário de login | Essencial | P | 5 | 1
Funcional | RF - 7.0 | Verificações do formulário de login | Função responsável por verificar se os campos estão inseridos corretamente | Essencial | PP | 3 | 1
Funcional | RF - 8.0 | Modificação da API | Modificar a API para adequação no contexto do projeto | Essencial | G | 13 | 2
Funcional | RF - 9.0 | Divisão de permissões | Dividir as permissões entre usuários comuns e gerentes da página | Essencial | p | 5 | 2
Funcional | RF -10.0 | Criação da tela inicial do usuário gerente | Criação da tela inicial do usuário gerente após o login ser realizado | Essencial | P | 5 | 2
Funcional | RF - 11.0 | Criação da tela inicial do usuário comum | Criação da tela inicial do usuário comum após o login ser realizado | Essencial | P | 5 | 2
Funcional | RF - 12.0 | Criação do Quiz do usuário comum em uma tela própria | Criar o quiz de perguntas para o resultado ser armazenado no banco de dados | Essencial | G | 13 | 2
Funcional | RF - 13.0 | Tela de pesquisa de jogadores e clubes (usuário comum) | Tela com barra de pesquisa para busca de informações sobre o jogador ou clube pesquisado | Essencial | M | 8 | 2
Funcional | RF - 14.0 | Tela de fundamentos do vôlei | Tela para exibição dos fundamentos contidos no vôlei | Essencial | P | 5 | 3
Funcional | RF - 15.0 | Função Favoritar | Função responsável por 'favoritar' jogadores ou clubes de preferência do usuário na tela de pesquisa | Essencial | P | 5 | 3
Funcional | RF - 16.0 | Tela de História do Vôlei | Tela contendo toda a história do vôlei | Essencial | P | 5 | 3
Funcional | RF - 17.0 | Criação da Dashboard do usuário gerente | Dashboard personalizada na tela inicial para melhor análise das informações inseridas pelos usuários | Essencial | G | 13 | 3
Funcional | RF - 18.0 | Tela de Gestão dos Usuários | Tela onde é possível deletar, editar ou adicionar informações ou usuários | Essencial | G | 13 | 3
Funcional | RF - 19.0 | Tela de Perfil (usuário comum e gerente) | Tela para visualização e edição das informações do usuário | Essencial | M | 8 | 3
Funcional | RF - 20.0 | Tela de cadastro de novas dicas | Tela para cadastrar novas dicas baseadas na posição do usuário | Essencial | P | 5 | 4
Funcional | RF - 21.0 | Tela de cadastro de novos jogadores | Tela para cadastrar novos jogadores que não estejam no banco de dados | Essencial | P | 5 | 4
Funcional | RF - 22.0 | Tela de cadastro de novos clubes | Tela para cadastrar novos clubes que não estejam no banco de dados | Essencial | P | 5 | 4
Funcional | RF - 23.0 | Exibição do 'favoritamento' na tela inicial de usuários comuns | Exibição dos clubes, jogadores e posições do vôlei escolhidas pelo usuário | Essencial | G | 13 | 4
Não Funcional | RNF- 2.0 | Modo Dark | Mudança de tons da página para modo escuro | Desejável | M | 8 | 4
Não Funcional | RNF - 3.0 | Responsividade | Adequação dos elementos da página de acordo com o tamanho da tela do usuário | Desejável | G | 13 | 4